## Sheet1
www.goodoldmanoj.com
Burn down chart
Project | Story | Task | Start | Day 13 | Day 12 | Day 11 | Day 10 | Day 9 | Day 8 | Day 7 | Day 6 | Day 5 | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide sejarah linux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide jenis - jenis linux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide informasi Red Hat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide informasi Debian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide informasi Mandrake Linux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide Informasi Caldera Linux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide informasi Slack Linux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide informasi Suse Linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide Informasi Corel Linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Membuat slide informasi Ubuntu Linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Debian Lanjutan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | RedHat lanjutan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Caldera Lanjutan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Slide slackware lanjutan + gambar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Slide Mandrake lanjutan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Kelebihan dan kekurangan linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Suse Linux lanjutan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Kelebihan Corel Linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Slide Sejarah linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Perbedaan linux dengan OS yang lain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Slide Turbo linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Perbedaan linux dengan yang lain lanjutan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | System requirement Debian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Add logo in title bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Add system req for ubuntu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Kelebihan dan kekurangan turbo linux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | System requirement RedHat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | System requirement Mandrake | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Buat system req Caldera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Buat system Req Suse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide | Buat system Req Slackware | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Presentasi Sistem Operasi Linux | Slide |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 31 | 28.6154 | 26.2308 | 23.8462 | 21.4615 | 19.0769 | 16.6923 | 14.3077 | 11.9231 | 9.5385 | 7.1538 | 4.7692 | 2.3846 | 6.2172e-15
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on I5: goodoldmanoj.com: Remaining effort as of that day to complete the task. NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered
Note on J5: Remaining effort as of that day to complete the task.It's NOT last day effort - hours worked. So this can go up if new challenges got uncovered